## Slide 1: Etat d'avancement du projet Développement et renforcement d'un "parcours santé de l'élève" dans les degrés du primaire et du CO Projet FR10A Janvier 2026 SSEJ-SDS

## Slide 2
Vision politique
Programme de législature 2023-2028 du Conseil d'Etat | ge.ch
Obj. 1.1
Obj. 1.2
Anne Hiltpold présente sa feuille de route 2023-2028 pour le DIP | ge.ch
3 projets transversaux concernent le SSEJ-SDS
1000 1ers jours
BEPH
Bien-être de l'élève
Fiche (projet FR10) Parcours santé de l'élève – C1
7 Sous-projets adossés sur le plan d'action pluriannuel SSEJ-SDS et son PSE annuel

## Slide 3
Objectifs
Contribuer au développement en bonne santé des jeunes
Favoriser la persévérance et les apprentissages scolaires
Renforcer la littératie en santé, compléter le dispositif existant
Axes retenus
La promotion de la santé
La prévention primaire
Ancrage
PER (formation disciplinaire: p. ex. biologie, éducation nutritionnelle, éducation physique, éducation numérique) / formation générale: santé-bien-être), LEJ, PSP,LS, LIP, LED genre, etc…
Comment
Éducations à la santé en classe
Moyens d'enseignement genevois MEG / MER-PER
Projets d'établissements

## Slide 4
careum.ch
Littératie en santé: concept

## Slide 5: Déterminants de la santé

## Slide 6
​
Proposition d'un plan de promotion de la santé et de prévention
une stratégie multimodale / approche systémique pour renforcer la littératie en santé
Prestations indirectes
Formation enseignants / MEG
Projets d'établissements
Prestations directes
- Cours face classe
Évaluation
Expertise

## Slide 7
Part de prestations déjà existantes
En cours: dossier parents SEM, E-learning 3P, convention avec Action Innocence
Organisation du projet FR 10A

## Slide 8: Organisation générale du projet FR 10A
Structures pérennes
_
Equipe projet
Chef de projet
Pascal FREYDIER
Mandant
Carlos SEQUEIRA
COPIL projet
SSEJ / OCEJ
Services enseignement et évaluation et suivi élève de EO, ESII et OMP
Secrétaires généraux adjoints
OCS : Service Promotion Santé Prévention
HUG : MEA
Soutien méthode
Isabelle Peyrot Perdrizet
Serge Ghinet
Fabienne Benninghoff
Collaborateurs OCEJ
Conduire le projet
Piloter le projet
COPIL stratégique DIP
CODIP
Comité de suivi
"light"
COPIL Education spécialisée
Resp. du comité de suivi du sous-projet 1
Prévention des consommations à risque
Resp. du comité de suivi du sous-projet 6
Formation aux premiers secours
Comité de suivi
Comité de suivi
Comité de suivi
Commissions consultatives personnel - enseignement
CODIR OEJ
CODIR PPSP
Groupe consultatif des bénéficiaires: Conseil des jeunes, Geûnes, FAPEO, FAPES2, etc. et parties prenantes: DIR-E, Services DIP,SGP, GIAP, etc.
Comité scientifique avec des experts Unige, HUG, Action Innocence, CISA, SSCH, GRSA- Unisanté - Specchio –etc.
GP/GR thématiques
Resp. du comité de suivi du sous-projet 7
Santé et usages du numérique
Resp. du comité de suivi du sous-projet 5
Rester en bonne santé mentale
Comité de suivi
Réaliser le projet
Comité de suivi
"light"
Resp. du comité de suivi des sous-projets 3 et 4 alimentation saine, mouvement et santé bucco dentaire
Resp. du comité de suivi du sous-projet 2 santé sexuelle
Terminé en 2026
CODIR OCEJ
CODIR SSEJ

## Slide 9: Etat d'avancement Groupes de travail transversaux et sous-projets FR 10A

## Slide 10: Hackathon FR 10A - Groupe de travail transversal

## Slide 11
Contexte: En mars 2025 a eu lieu un Hackathon sur le thème du parcours santé de l'élève avec la participation de jeunes issus du Conseil de la jeunesse et des GEunes afin de recueillir leurs idées, propositions et expériences.
La question centrale posée aux participants et participantes était la suivante :
"En tant que jeune adulte, qu’auriez-vous souhaité acquérir comme connaissances en santé (sexuelle, numérique, mentale, …) dans le cadre de votre cursus scolaire afin de vous préparer à votre vie d’adulte, et sous quelle forme ?"
Les objectifs de cet Hackathon ont été structurés sur la base de quatre axes du projet :
  1. Identifier les obstacles actuels dans le parcours de santé des élèves
  2. Proposer des solutions innovantes pour améliorer le parcours santé
  3. Favoriser une meilleure collaboration entre les différents acteurs du système de santé scolaire
  4.Sensibiliser les jeunes et les professionnels aux enjeux de santé en milieu scolaire.
Vue d’ensemble
Les jeunes souhaitent un parcours éducatif adapté à leurs besoins actuels et aux défis de leur génération
Une approche progressive et inclusive est essentielle pour favoriser leur bien-être
La sensibilisation doit être ancrée dans le quotidien scolaire, avec des outils et des méthodes adaptées
Les jeunes ont exprimé des attentes précises en matière de bien-être, notamment sur la gestion du stress et la santé sexuelle. Ils souhaitent des interventions variées, telles que des groupes de parole et des professionnels spécialisés, afin d’assurer un accompagnement adapté à leurs besoins
Un suivi des activités et un carnet de parcours santé de l'élève sont proposés pour garantir une continuité même en cas de changement d’établissement
Conclusions
Les souhaits des bénéficiaires : Hackaton février 2025
Zoom sur la restitution d’un groupe
Notes: Le Hackathon est une méthode collaborative permettant de co-créer des solutions innovantes en un temps restreint.
Les sous-groupes ont ainsi imaginé des propositions concrètes sous forme de maquette avec une progression du contenu des thèmes par degré scolaire.

## Slide 12: GT transversal PER SSEJ-SEE FR 10A – Groupe de travail transversal

## Slide 13: GT transversal PER SSEJ-SEE
Les objectifs de ce GT sont les suivants :
Vérifier l’état des informations relatives à la santé et au bien-être actuellement disponibles sur le site enseignement
Rendre ces informations plus lisibles et les relier aux domaines disciplinaires (lorsque cela est possible et pertinent)
Compléter le site en intégrant les dimensions thématiques qui ne sont pas encore documentées
https://edu.ge.ch/enseignement/enseignement-primaire/sante-et-bien-etre

## Slide 14: Prévention des consommations à risque FR 10A - sous-projet N°1

## Slide 15
Enjeux pour l’année 2025 – 2026 Sous-projet 1 : Prévention des consommations à risque

## Slide 16: Vie affective et santé sexuelle FR 10A - sous-projet N°2

## Slide 17
Enjeux pour l’année 2025 – 2026
Sous-projet 2 : Vie affective et santé sexuelle
Janvier – Mars 2026
Dès mai 2026
Janvier –Juin 2026
Dès Avril 2026
Pilotes cours 7P + modifications si nécessaire
Déploiement complet à R26.
Si ok de la CE le 23 mars, pilotes cours 3P dans quelques classes + modifications si nécessaire
Déploiement à R26.
Finalisation de l’évaluation normative et préparation de l’évaluation
sommative pour les élèves (1 à la fin de la primaire, 1 à la fin du CO
et 1 à la fin de l’ESII)
Initialisation de la révision des cours 6P et 8P (en lien avec le cours 7P)
Objectif à R26 pour le 6P et R27 pour le 8P
Adaptation du cours 3P pour y intégrer de manière formelle la prévention des abus Présentation à la CE prévue le 23 mars.
Finalisation du cours 7P « Histoire de la vie II – où je suis – la puberté ».
  Cours de 4 périodes, avec différentes activités en groupe en sous- groupes.
Initiation de l’évaluation normative du parcours
Planning 2026
Réalisé Août – Décembre 2025

## Slide 18: De bonnes habitudes de vie : Alimentation / mouvement, santé bucco-dentaire FR 10A - sous-projet N°3 - 4

## Slide 19: Sous-projet 3-4 : De bonnes habitudes de vie : Alimentation / mouvement, santé bucco-dentaire
    Taux d’avancement : 20 % (périmètre du projet FR 10A)
    Livrables attendus : Poursuite des actions de promotion d'une alimentation saine et du mouvement en milieu scolaire et préscolaire et mise en place de collectes ponctuelles de données BMI (body mass index) 3P et 8P
    Renforcement et élargissement du périmètre de l'éducation à la santé bucco-dentaire
Vue d’ensemble des sous-projets
De nombreux projets déjà engagés avant FR 10A tels que : Collations saines, exposition gouters, Fourchette verte, formation du personnel DIP, Senso 5, etc.
Organisation d'un "MasterChef des goûters" à l'école de Châtelaine | ge.ch
Ce qui a été fait
Phase : Initialisation

## Slide 20: Relation entre "De meilleures habitudes de vie / Éducation nutritionnelle et bucco-dentaire" et le PER
Vers
l'ES II
1P- 4PSenso 5
2P + CLI
Éducation bucco dentaire
5P+CLI
Éducation bucco dentaire
7P + CLI
Éducation bucco dentaire
Collations saines en école primaire
5P-6P
séquence d'enseigne-ment sur l'alimentation
7P-8P
Séquence sur la digestion
Fourchette verte en milieu scolaire et parascolaire (GIAP)
Expositions alimentation
Formation des cuisiniers et personnels OMP
9CO
Éducation nutritionnelle /
Biodiversité et
Agriculture durable
Prestations SSEJ/SDS/OCEJ
PrestationsSEE/DGEO
Conjoint SEE/DGEO – SSEJ/OCEJ
10CO
Biologie Métabolisme corps humain / Prév. domaine santé
Biodiversité
11CO
?

## Slide 21
Enjeux pour l’année 2025 – 2026
Sous-projet 3 - 4 : De bonnes habitudes de vie
Calendrier de déploiement des actions du sous-projet 3 - 4

## Slide 23
Réorganisation du Service 2025-2026

## Slide 26
Enjeux pour l’année 2025 – 2026
Sous-projet 3 - 4 : De bonnes habitudes de vie
Scientifiquement fondée et pleinement alignée sur le Plan
d’étude romand (PER) de l’enseignement de la santé
bucco-dentaire du préscolaire au secondaire I
Impliquer les parents, les pédiatres, les éducateurs et
les enseignants dans l'éducation et la prévention.
Collaborations avec les partenaires (ex. GIAP) pour
promouvoir la santé dentaire et la prévention.
Fournir les matériels pédagogiques et formations
nécessaires pour soutenir la démarche.
Nouveau modèle d’enseignement (2026–2030) du Service dentaire Scolaire
1. Renforcer la prévention et consolider les acquis
2. Renforcer la prévention dès les premières années
3. Optimiser le suivi et la prise en charge
Objectifs stratégiques 2025 - 2030

## Slide 27: Rester en bonne santé mentale FR 10A - sous-projet N°5

## Slide 28: Sour-projet 5: Rester en bonne santé mentale
    Taux d’avancement : 60%
    Livrable attendu : Identification et promotion de supports pédagogiques pour travailler, en temps scolaire, sur le maintien en bonne santé mentale et/ou sur la gestion du stress
Vue d’ensemble du sous-projet
Cartographie des actions de prévention et des outils pédagogiques existant dans ce domaine au sein de SSEJ et du DIP (pour l'EO et l'ESII), en cours.
Outils identifiés pour utilisation en milieu scolaire et réalisation d’une «carte d’identité» pour chacun (cf. dia suivante)
Élaboration et déploiement de phases pilotes - Délai annoncé aux directions et personnel infirmier concerné semaine 24 via mail.
  Pilotes au primaire : 1 pour "MoMento" et 7 pour "Hors piste"(Québec), 1 ou 2 Échelle des émotions
  Pilote CO : 1 CO – relance à faire pour R26
  Pilotes ESII : 1 pour "Stress on fait face" de Radix, 1 pour "Hors Piste" et 1 pour " Imagine" projet de recherche
  Suite au comité de suivi du 05.06.25, il a été validé que certains ECPS et CLI feront partie du projet pilote/phase1
Phase : Réalisation
Zoom sur les prestataires pilotes
Primaires
ES I
ES II
Ce qui a été fait
Échelle des émotions

## Slide 29: Se former aux gestes qui sauvent FR 10A - sous-projet N°6

## Slide 30
Enjeux pour l’année 2025 – 2026
Sous-projet 6 : Se former aux gestes qui sauvent
Avril – juin 2026
Dès septembre 2026
Rédaction des notes de synthèse sur les deux cours 7P et 11 CO et soumission à décision.
Clôture du sous-projet 6 et travaux de soutien au déploiement des cours selon décision.
Bilan de la première phase pilote (mars – mai 2025) réalisé
Deuxième phase du pilote du cours 7P réalisée entre le 30/10 et le 04/12 pour tester les ajustements apportés au cours à la suite des évaluations du 1er semestre
Groupe de travail du déploiement du cours 11ème CO formation des élèves au défibrillateur
Planning 2026
Réalisé Août – Décembre 2025

## Slide 31: Santé et usages numériques FR 10A - sous-projet N°7

## Slide 32: Proposition de communication au sein du DIP de CitÉcrans d’une action de prévention proposée par Action Innocence – pour 2026/2027
État d’avancement 2025 – 2026
Sous-projet 7 : Santé et usages numériques
Actualités et nouvelles prestations (1/2)
Réalisé:
Validation de la tournée (AI – DIP - communes) pour 2026 - 2028 au-delà de la ville de Genève.
En cours
Échanges avec AI sur la prise de contact avec les communes
Pavillon AI - Écrans parlons-en!
Réalisé:
Diffusion à la large échelle
En cours
Livraison de brochures aux DG-E pour les besoins complémentaires des établissements
Ajustement du langage épicène dans la version française de la brochure pour R26 (AI)
Estimation des besoins pour R26 d’ici fin février
Vivre avec les écrans
Demande d’ Action Innocence
Diffuser le flyers de CitÉcrans pour les parents à R26 via le cartable des élèves du primaire
accueil - CitÉcrans
Notes: Vivre avec les écrans

## Slide 33
Enjeux pour l’année 2025 – 2026 :
Sous-projet 7 : Santé et usages numériques
Actualités et nouvelles prestations (2/2)
Réalisé
Inscription de 11 CO – classe de 11ème année
Planification définie pour décembre – avril 26
Préparation de l’évaluation pour les élèves et les enseignants du contenu des interventions
de RNVP
En cours
Discussion de la mise en cohérence avec le moyen d'enseignement 11ème CO du DIP
Synthèse des données de l’évaluation des interventions et bilan pour rédaction d’une note pour décision par le DIP
Prévention des jeux vidéos – RNVP 11 CO
Réalisé
Lancement des travaux du groupe automne 25
En cours
Recensement de l'existant
Étude d'offres existantes
Proposition de nouveaux supports
Groupe de travail - Sommeil – moyens d'enseignement
Réalisé
Offre de diffusion validée par le DIP du projet "Parentalité et utilisation des écrans
chez les adolescents: le théâtre –forum comme outil de participation"
En cours
Communication aux établissements scolaires ES I et ES II de cette offre
Planification par Medialab des soirées de parents pour le 1er semestre 2026
Offre de prévention pour les parents par UNIGE (Medialab)
Notes: Vivre avec les écrans

## Slide 34: Conclusions FR 10A exercice 2024-2025 & Suites dès R25

## Slide 35
Planning macro des sous-projets FR10A sur 2025-2026
Prévention des consommations à risque
Vie affective et santé sexuelle
De bonnes habitudes de vie
Rester en bonne santé mentale
Se former aux gestes qui sauvent
Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Finalisation note d’initialisation et envoi au COPIL
Lancement comité de suivi du sous-projet
Lancement projet pilote Alternatives
Si Validation nouvelle proposition du cours 3P, adaptation et tests
Initialisation / conception
Projets pilotes
Déploiement
Pilote 3P
Déploiement cours 7P
Classes pilotes cours 7P
Finalisation cours 7P
Finalisation note d’initialisation et envoi au COPIL
Mise en contact des prestataires et des pilotes
Lancement des projets pilotes et évaluations
2025 tournée théâtre forum Caméléon Trop le trip ce truc dans 7 CO
Déploiement des actions 4.4 pour les ES II inscrits
Semaine de la santé mentale
Bilan première phase pilote
Lancement deuxième phase pilote cours 7P formation aux premiers secours
Lancement groupe de travail déploiement cours 11ème CO
Master chef des goûters
Santé et usages numériques
Distribution supports Etat - AI - Vivre avec les écrans
Lancement du groupe de travail sommeil
Tournée pièce Caméléon harcèlement/cyberharcèlement Un pour tous, tous pourris !
Groupe de travail dossier pédagogique de la pièce de théâtre – Un pour tous, tous pourris
Déploiement interventions RNVP sur les jeux vidéo et réseaux sociaux dans 11 CO 11ème et évaluation
Création avec AI vidéo Grandir avec les écrans – 2- 3ans
Note de synthèse pour décision COPIL et DIP
Webinaire de lancement pour les apprentissages fondamentaux en salle de jeu
CoDIP du 16 octobre 2025
Lancement projet pilote FFF
Sous-projets
1
2
3 - 4
5
6
7

## Slide 36
Merci de votre attention